## Checklist Desenvolvimento
🚀 APOGEU - CHECKLIST DE DESENVOLVIMENTO
Seu Pico de Sucesso em Marketing Digital
FASE 1: INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO
# | Tarefa | Status | Data Conclusão | Responsável | Observações
1 | Verificar Windows 10 Pro | Pendente
2 | Desativar Antivírus | Pendente
3 | Instalar Node.js 18+ | Pendente
4 | Instalar Git | Pendente
5 | Instalar MySQL 8.0 | Pendente
6 | Instalar pnpm | Pendente
7 | Criar pasta C:\Projetos | Pendente
8 | Clonar repositório GitHub | Pendente
9 | Instalar dependências (pnpm install) | Pendente
10 | Criar banco de dados MySQL | Pendente
11 | Configurar arquivo .env | Pendente
12 | Executar migrações (pnpm db:push) | Pendente
13 | Iniciar Backend (pnpm dev) | Pendente
14 | Iniciar Frontend (pnpm dev) | Pendente
15 | Acessar http://localhost:5173 | Pendente
16 | Fazer login na aplicação | Pendente
17 | Executar testes (pnpm test) | Pendente
18 | Verificar TypeScript (pnpm check) | Pendente
19 | Fazer Build (pnpm build) | Pendente
20 | Criar App Desktop | Pendente
FASE 2: PROGRESSO GERAL
Métrica | Valor | Percentual | Status
Tarefas Concluídas | 0 | 0% | Iniciando
Tarefas em Progresso | 0 | 0% | Aguardando
Tarefas Pendentes | 20 | 100% | Não Iniciado
Taxa de Conclusão | 0 | 0% | Acompanhamento
FASE 3: RASTREAMENTO DE TEMPO
Etapa | Tempo Estimado | Tempo Real | Diferença | Status
Instalação Node.js | 10 min |  |  | Pendente
Instalação Git | 5 min |  |  | Pendente
Instalação MySQL | 15 min |  |  | Pendente
Instalação pnpm | 3 min |  |  | Pendente
Download e Setup | 20 min |  |  | Pendente
Configuração Banco | 10 min |  |  | Pendente
Instalação Dependências | 15 min |  |  | Pendente
Execução Migrações | 5 min |  |  | Pendente
Testes e Verificação | 10 min |  |  | Pendente
FASE 4: ERROS E SOLUÇÕES
Erro | Descrição | Solução | Resolvido? | Data | Notas
|  |  | Não |  | Registre aqui qualquer erro encontrado
Não
Não
Não
Não
FASE 5: CONFIGURAÇÕES DE API (OPCIONAL)
API | Configurada? | Chave | Data Config. | Testada? | Observações
Google Ads | Não |  |  | Não
Meta Ads | Não |  |  | Não
TikTok Ads | Não |  |  | Não
OpenAI | Não |  |  | Não
ElevenLabs | Não |  |  | Não
Twilio (WhatsApp) | Não |  |  | Não
PagBrasil | Não |  |  | Não

## Gráficos e Análises
📊 GRÁFICOS E ANÁLISES DE PROGRESSO
Status | Quantidade | Fase | Progresso %
Concluído | 0 | Instalação | 0
Em Progresso | 0 | Configuração | 0
Pendente | 20 | Desenvolvimento | 0
|  | Testes | 0
|  | Deploy | 0
Semana | Tarefas Concluídas
Semana 1 | 0
Semana 2 | 0
Semana 3 | 0
Semana 4 | 0

## Notas e Observações
📝 NOTAS E OBSERVAÇÕES
Use esta aba para registrar observações, dúvidas e aprendizados durante a instalação.
Data | Observação